## Sheet1
项目管理 - 项目进度计划甘特图
阶段/任务 | 负责成员 | 具体任务内容 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10
项目启动 | 王铭钊 | 【检查点1】建文档框架、甘特图
基础逻辑 | 陆辰睿 | 建GitHub，梳理基础文件，完善背包、商店、战斗逻辑收尾
设计草图 | 游云 | 确定UI整体风格，绘制主界面、地图界面草图
环境搭建 | 陈律举 | 搭建Qt工程，导入基础文件，跑通空窗口
阶段汇报 | 王铭钊 | 【检查点2】绘制UML类图，提交代码模块进度简述
美术切图 | 游云 | 输出地图瓦片、血条素材、Task界面等PNG切图
界面排版 | 陈律举 | 使用Qt Designer根据设计图完成界面布局
任务系统 | 游云 | 核心攻坚：开发缺失的 Task 任务系统代码
接口对接 | 陈律举/陆辰睿 | 将Qt按钮/进度条与GameEngine数据接口全面联调
核心验收 | 王铭钊 | 【检查点3】确认核心功能全覆盖，提交开发进度
整体测试 | 全员协作 | 进行全流程游戏测试，修复底层Bug和UI显示错位
结项文档 | 王铭钊 | 撰写课程设计完整报告(.pdf)，制作答辩PPT
答辩准备 | 全员协作 | 答辩排练，梳理技术亮点（如A*寻路、MVC架构）
最终验收 | 组长主导 | 【检查点4】项目完整代码打包，参与最终汇报